|  | УТВЕРЖДАЮ Директор / Л.П.Горохова/ «20» сентября 2018 г. |
| --- | --- |

План мероприятий

по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг(«дорожная карта» объекта)

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

д. Миглино ул. Мира д. 1а

| № п/п | Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) | Категории МГН (буквенное обозначение) | Срок исполнения (и этап работы*) | Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования) | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап) |  |  |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») | Все категории | (3 этап) |  |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | (2 этап) |  |  |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: | К, С, О, Г, У | 2019-2020гг. | При актуализации паспорта доступности объекта в 2019 году, направить рекомендательное письмо на имя начальника управления образования администрации Большесельского муниципального района | 2020 г. |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления. | К, С, О, Г, У | 2019-2020гг. | Сметы | 2020 г. |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: приобретение и установка тактильно-контрастных предупреждающих указателей, знаков доступности элементов здания, указателей направления. | К, С, О, Г, У | 2019-2020гг. | Сметы | 2020 г. |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: | К, С, О, Г, У | 2019-2020гг. | При актуализации паспорта доступности объекта в 2019 году, направить рекомендательное письмо на имя начальника управления образования администрации Большесельского муниципального района | 2020 г. |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: приобретение информационных табличек помещений | К, С, О, Г, У | 2019-2020гг. | Сметы | 2020 г. |
| 3.6 | По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. Приобретение и установка знаков доступности элементов здания, указателей направления. | Все категории | 2019-2020гг. | Сметы | 2020 г. |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями. Приобретение и установка знаков доступности элементов здания, указателей направления для слепых. | С | 2019-2020гг. | Сметы | 2020 г. |
| 3.6.3 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | 2017-2020гг. | Проведение инструктажа сотрудников учреждения | Ежегодно |
| 3.6.4 | Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток). Разработка памятки для инвалида и МГН. | Все категории |  | Разработка памятки для инвалидов и других маломобильных групп населения и размещение её на инф. стенде и на сайте организации | Исполнено ноябрь 2017 года |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения | (К, О, С) | Постоянно | Разработка памятки для инвалидов и других маломобильных групп населения и размещение её на инф. стенде и на сайте организации, проведение инструктажа сотрудников учреждения, организация сопровождения на объекте Приказ № 76 от 20.09.2018 года | Ежегодно |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | Постоянно | Разработка памятки для инвалидов и других маломобильных групп населения и размещение её на инф. стенде и на сайте организации, проведение инструктажа сотрудников учреждения, организация сопровождения на объекте Приказ № 77 от 20.09.2018 года | Ежегодно |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | Постоянно | Организация сопровождения на объекте Приказ № 77 от 20.09.2018 года | Ежегодно |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | Постоянно | Проведение инструктажа сотрудников учреждения Приказ № 77 от 20.09.2018 года | Ежегодно |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | Постоянно | Разработка памятки для инвалидов и других маломобильных групп населения и размещение её на инф. стенде и на сайте организации Приказ № 77 от 20.09.2018 года | Ежегодно |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | (1 этап) | Проведение инструктажа сотрудников учреждения. | Ежегодно |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) |  | (1 этап) | Организация предоставления услуг инвалидам и МГН на дому согласно памятки для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ежегодно |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате |  | (1 этап) | Услуги в дистанционном формате предоставляются | Ежегодно |
| 4 | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг | Все категории | (1 этап) | Наличие сайта школы, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг. | Ежегодно |

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II,  подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

| СОГЛАСОВАНО Председатель общественного объединения инвалидов _________________________________________________ название организации ____________________ (____________________________) Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________ Координаты для связи тел. 8 (48542) 24737 Дата согласования «_____» _____________ 20____ г. | Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть) Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий |
| --- | --- |