Муниципальное  общеобразовательное учреждение

Миглинская  основная общеобразовательная школа

Большесельского муниципального

района Ярославской области

Программа

перехода школы в эффективный режим работы

на 2020-2023 г.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа перехода в эффективный режим работы. |
| --- | --- |
| Миссия школы | Создание благоприятных условий для развития всех обучающихся не зависимо от их семейного положения и особых образовательных способностей, в положительной динамике, которая позволит стать выпускникам конкурентно способными членами общества. |
| Основания разработки Программы | 1.Национальный проект «Образование» 01.11.2018 – 31.12.2024 2.Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 3.Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников Государственная программа Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Ярославской области от 30.05.2014 № 524-п (с изменениями на 8 февраля 2019 года) 4.Поручение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2017 г. № ОГ-П8-3959 по формированию и введению национальной системы учительского роста (НСУР) 5.Муниципальная целевая программа поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях от 22.02.2018 г. №99 6.Информационное письмо Департамента образования администрации Ярославской области 7.Положение о региональном конкурсе среди общеобразовательных организаций показывающих неудовлетворительные результаты обучения и работающих в сложных социально-экономических условиях, на лучшую Программу перехода в эффективный режим работы. |
| Основные разработчики | Педагогический коллектив школы. (КОУЧ) Шапеева Н.Б ,Орлова Ю.Н. ,Стоянова Р.А. |
| Приоритеты | 1.Преподавание; предметные результаты (чтение, язык, математика); оценивание и учет результатов 2. Управление (поддержка профессионального развития) 3. Образовательная среда школы (Эффективные технологии обучения в разновозрастном коллективе). 4. Партнерство с родителями. 5. Индивидуальная поддержка учеников |
| Ожидаемые конечные результаты | 1.Освоение системы внутришкольного мониторинга качества образования. 2.Повышение качества результатов обучения учащихся, освоение учащимися ООП с учетом их особых образовательных потребностей. Развитие образовательного и культурного сотрудничества всех участников образовательного процесса, развитие социальных связей школы . 3. Индивидуализация образовательного процесса для детей с разными образовательными потребностями в условиях разновозрастного обучения. 4. Рост учебной мотивации обучающихся, качественное обновление содержания образования. 5. Увеличение количества детей, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью, участвующих в олимпиадах и различных творческих конкурсах. Личностный рост обучающихся через проектную деятельность и кружковую работу. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 3 года (2020 – 2023 г.г.) Начало действия Программы 1 этап. Подготовительный (2020-2021 год ) – проблемный анализ обеспечения качества образования в школе, разработка Программы. 2 этап. Основной (2021-2022 годы) – работа школы по реализации направлений программы. Проведение мониторинга реализации Программы. 3 этап. Обобщающий (2023 год) – анализ результатов реализации программы, определение перспектив дальнейшего развития школы. |
| Ответственные лица, контакты. | Шапеева Н.Б., Стоянова Р.А., Орлова Ю.Н. |

1. Аналитический раздел.

Описание результатов входного мониторинга основных школьных процессов.

Актуализация проблемы обеспечения качества образования

Миглинская основная общеобразовательная школа (далее - Школа) является общеобразовательной организацией, расположенной в сельской местности. В школе обучаются дети из  одного  населённого  пункта   д. Миглино.  В здании школы находится дошкольная группа Школа реализует основные общеобразовательные программы  дошкольного, начального и основного образования

Школа работает в сложных социальных условиях, отражающихся на уровне качества освоения учащимися основных общеобразовательных программ.

На протяжении последних 10 лет социально-экономическая ситуация на территории, закрепленной за школой, остается сложной. Закрытие совхоза «Ясная Поляна»  - привело к росту доли безработного населения.

Связь с Домом культуры   и библиотекой не позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся школы.

Эта ситуация  влияет на социальный состав семей обучающихся. В среднем третья часть  всех семей – малообеспеченные, около одной пятой – семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Родители заняты материальным обеспечением семей и, в большинстве своем, пассивно относятся к вопросам обучения детей.

Родители не имеют достаточного образования для оказания помощи своим детям в образовательной деятельности: преобладающая доля родителей имеет среднее и неполное среднее образование.

В настоящее время школа относится к категории малочисленных школ, расположенных в сельской местности. Численность учащихся на протяжении последних трех лет составляла в среднем до 25 человек,

Педагогический коллектив

Педагогический коллектив - 9 человек.

По основным характеристикам коллектив имеет недостаточно высокий профессиональный уровень, не  позволяющий в полном объёме  осваивать новые требования к образованию, в т.ч. по введению ФГОС общего образования:

	школа имеет стабильный педагогический коллектив (доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, составляет 55 % и 45 %  - это учителя подтвердившие соответствие занимаемой должности.);

	средний возраст учителей составляет 48 лет. 77 % учителей имеют высшее образование. 4 учителя – выпускники нашей школы.  Педагогический стаж работы в данной школе от 10 до 20 лет. Коллектив не меняется на протяжении последних 10 лет

Педагогический коллектив школы проходит системное повышение квалификации на базе Ярославского института развития образования, участвует в муниципальных методических мероприятиях по проблемам современного образования. Педагоги школы участвуют в вебинарах, семинарах, заседаниях круглых столов.

Режим работы учреждения

Продолжительность учебной недели 5 дней.

Количество занятий в день  для  1-4 класс: 4-6 уроков; 6-9 класс: 5-7 уроков;

Продолжительность уроков – 40 мин.

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 30 минут.

Психолого-педагогические условия малочисленного класса не всегда способствуют эффективному сопровождению индивидуальной  образовательной деятельности учащихся, в т.ч. в преодолении трудностей в обучении. Индивидуальная  образовательная деятельность учащихся основана на их умении самостоятельно организовать свою учебную деятельность.

Формы обучения: урочная, внеурочная. В школе необходимо развивать сетевое взаимодействие.

Динамика качества обучения учащихся школы

| Учебный год | Количество учащихся | Качество образования % |
| --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 25 | 40 |
| 2017-2018 | 24 | 44 |
| 2018-2019 | 21 | 68 |

Динамика качества знаний учащихся с 2016 по 2019 уч. год видна в таблице, но необходимо совершенствовать систему подготовки выпускников к ОГЭ, чтобы улучшить результаты.

Итоги ГИА выпускников 9 класса в 2019 году  в форме ОГЭ

Важным показателем работы образовательной организации являются результаты государственной итоговой аттестации. В  образовательной организации ведётся планомерная подготовка к сдаче  ОГЭ). На заседаниях педагогического совета, совещаниях при завуче и директоре в повестку дня включаются вопросы организации работы школы по подготовке к ГИА. В течение года с учащимися проводится индивидуальная работа, информационная работа: знакомство с инструкцией участника ОГЭ, КИМ.

В течение учебного года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские собрания, часы выпускника, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА.

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты  диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9.

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях Учащиеся получили аттестаты, сдав экзамены в основной период.

Динамика результатов ГИА в 9 классе

| Учебный год | Количество выпускников | Русский язык |  | Математика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля выпускников успешно сдавших ГИА | средний балл | Доля выпускников успешно сдавших ГИА | средний балл |
| 2016-2017 | 4 | 100% | 4 | 100 % | 3 ,5 |
| 2017-2018 | 2 | 100% | 4 | 100 % | 3,5 |
| 2018-2019 | 2 | 100% | 4,5 | 100% | 3,5 |

Мониторинг качества процесса в ШНСУ

| Показатель | критерий | Целевой индикатор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Качество образовательных результатов | результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса | Средний балл Русский язык 16-17 уч год – ср. оц.- «4» 17-18 уч.год. – ср.оц. –«4» 18-19 уч.год – ср.оц. –«4,5» | Стабильно положительная динамика 1 б. 1 б. |
|  |  | Математика 16-17 уч год – ср. оц.- «3,25» 17-18 уч.год. – ср.оц. –«3,5» 18-19 уч.год – ср.оц. –«3,5» |  |
|  | Индекс образовательных результатов | Повышение рейтинга ОО: 16-17 уч год – 6 из15(40%) 17-18 уч.год – 5 из 11(45%) 18-19 уч.год – 7 из 10(70%) | 1 б. |
| 1.1 Качество подготовки обучающихся | Доля учащихся, освоивших в полном объеме образовательную программу от общего количества | 95-100 % ОО: 16-17 уч год – 100% 17-18 уч.год – 100% 18-19 уч.год – 100% | 1б. |
|  | Доля выпускников, получивших документы об образовании (обучении) от общего количества | 100% 9 классы 16-17 уч год – 100% 17-18 уч.год – 100% 18-19 уч.год – 100% | 2 б. |
|  | Охват учащихся, нуждающихся в проведении коррекционно-развивающих занятий | %, целевой индикатор ОО 20% | 0б |
|  | Охват учащихся дополнительными образовательными программами | %, целевой индикатор ОО 100% | 1 б. |
|  | Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях и спортивных соревнованиях на уровне школы и области от общего количества | %, целевой индикатор ОО 80% | 1 б. |
|  | Наличие среди учащихся участников и победителей(призёров) конкурсов, олимпиад, конференций, спортивных соревнований и пр. уровня, кроме школьного | Наличие | 1 б. |
|  | Доля учащихся, преодолевших установленный минимальный порог в обязательных метапредметных диагностиках. | ООО 16-17 уч год – 68% 17-18 уч.год – 77% 18-19 уч.год – 84% | 3б. |
|  | Успеваемость = (кол-во "5" + кол-во "4" + "кол-во "3") / общее количество учащихся | %, целевой индикатор ОО 16-17 уч год – 1(«5») 4 («4») 10 («3») из15ч. 17-18 уч.год – 2 («5») 2 («4») 7(«3») из11ч. 18-19 уч.год – 2 («5») 5 («4») 3 («3») из10ч. |  |
|  | Качество знаний = (кол-во "5" + кол-во "4") / общее количество учащихся | %, целевой индикатор ОО 16-17 уч год – 1(«5») 4 («4») из15ч. 17-18 уч.год – 2 («5») 2 («4») из11ч. 18-19 уч.год – 2 («5») 5 («4») из10ч. |  |
|  | Доля учащихся, состоящих на внутреннем учете | ООО 16-17 уч год – 4 из15ч.(28%) 17-18 уч.год – 2 из11ч.(18%) 18-19 уч.год – 1 из10ч.(10%) | 0 б. |
|  | Доля учащихся, состоящих на внешнем учете | 0% | 3 б. |
| - Качество организации образовательного процесса | Процент обучающихся, систематически (более 10% учебных занятий за год) пропускающих по неуважительной причине учебные занятия | % 16-17 уч год – 1 из15ч (7%) 17-18 уч.год – 0 из11ч. (0%) 18-19 уч.год – 0 из 10ч. (0%) | Макс. 6 б. |
|  | Реализация учебного плана | 100%Удов. | 1 б. |
|  | Сохранность контингента учащихся в течение учебного года | 95-100%Удов. | 1 б. |
|  | Доля обучающихся (1,5,классов) успешно прошедших адаптацию от общего количества обучающихся в указанных классах | 90-100%Удов. | 1 б. |
| 2.1 Качество программно-методического обеспечения образовательного процесса | Наличие рабочих программ по предметам (курсам), оформленных в соответствии с установленными требованиями | 100% Удов. | 1 б. |
|  | Наличие адаптированной основной общеобразовательной программы в соответствии с установленными требованиями | Наличие | 1 б. |
|  | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов (программ) в соответствии с особенностями и потребностями обучающихся | отсутствие и % охвата: - ОВЗ - Русский неродной - Одаренные - Часто болеющие | 0 б. |
| 2.2 Качество преподавания | Соответствие результатов внутреннего контроля результатов обучающихся результатам внешнего независимого оценивания (по ступеням образования и по основным предметам учебного плана) | %Русский язык 5-8 класс:80-89,99% 9 класс;80-89,99% -Математика 5-8 класс: 90-95% 9 класс: 90-95% | 2 б. |
|  | Число образовательных технологий, используемых в образовательном процессе в соответствии с образовательной программой ОУ | Число и перечень: 1.Технология развивающего обучения 2.Здоровьесберегающая технология | 1 б. |
|  | Укомплектованность педагогическими кадрами | 100%Удов. | 1 б. |
|  | Ежегодное повышение квалификации педагогических работников посредством прохождения курсов от общего количества | 33% | 1 б., |
|  | Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория в общей численности педагогических работников | 44% | 1б |
|  | Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория в общей численности педагогических работников | 11% | 1б |
|  | Условия для обмена передовым педагогическим опытом | % от целевого индикатор ОО - Общее количество школьных методических объединений - нет - Количество открытых уроков, проведенных на муниципальном уровне (для переаттестации) - Количество открытых уроков, проведенных на уровне школы - нет | 0 б. |
| 2.3 Качество управления | Процент обучающихся, включенных в работу различных органов ученического самоуправления | 15% | 1 б. |
|  | Наличие и работа органов коллегиального управления, в т. ч.представляющих интересы педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) в соответствии с Уставом школы | Наличие | 1 б. |
|  | Удовлетворенность педагогических работников условиями работы от общего количества | 90-100% | 1 б. |
|  | Отсутствие жалоб граждан, организаций о ненадлежащем оказании образовательных услуг в школе | Отсутствие | 1 б. |
|  | Компетентность субъектов управления | уровень управленческой компетентности администрации школы | НЕТ инструмента |
|  | Мониторинг эффективности преподавания | Наличие плана мониторинга преподавания по отдельным предметам (предметным областям) на всех/отдельных уровнях образования – 1 балл | 1 б. |
|  | Процент обучающихся, высказывающих позитивное отношение к ОУ (результаты анкетирования, опросов за предыдущий учебный год) | 61-80% 2 балла | 2 б. |
|  | Процент родителей обучающихся, высказывающих позитивное отношение к ОУ (результаты анкетирования, опросов за предыдущий учебный год) | 61-80% 2 балла | 2 б. |
|  | Регулярность и частота использования результатов мониторинга в управленческой деятельности в ОУ | Отчеты по результатам анализа всех данных составляются регулярно не реже 2 раз в год | 2 б. |

Комплексная диагностика школьных процессов

Схема комплексной диагностики школьных процессов

| № | Показатель качества | Темы | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебный план есть ли в УП вашей школы учет этих параметров? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Структура учебного плана | • охват и сбалансированность всех элементов учебного плана; их взаимосвязь; |  |  | + |  |  |  |
|  |  | • организация мероприятий по выбору учащихся наличие расписания |  |  |  | + |  |  |
| 1.2 | Курсы и программы | • широта, сбалансированность и наличие выбора для учащихся; • помощь и консультации учителям |  |  | + + |  |  |  |
| Успеваемость Как построен мониторинг? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее качество успеваемости (наличие мониторинга) | •мониторинг прогресса школы по повышению успеваемости; |  |  |  | + |  |  |
|  |  | • мониторинг прогресса учащихся в учебе; |  |  |  | + |  |  |
| Учеба и обучение Насколько системно это происходит? Сколько учителей это применяют? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Процесс обучения | диапазон и соответствие приемов обучения потребностям детей; |  |  |  | + |  |  |
|  |  | взаимодействие между учителем и учащимся; |  |  |  | + |  |  |
|  |  | наличие обратной связи с учащимися |  |  |  | + |  |  |
| 3.2 | Удовлетворение нужд учащихся | диагностика усвоения учебного материала |  |  |  | + |  |  |
|  |  | обеспечение учащихся с различными возможностями и склонностями; |  |  |  | + |  |  |
|  |  | наличие индивидуального образовательного маршрута ученика |  |  |  | + |  |  |
| 3.3 | Оценка работы как часть процесса обучения | методы оценки и средства ведения учета; |  |  | + |  |  |  |
|  |  | использование информации, касающейся оценки урока при дальнейшем планировании обучения |  |  | + |  |  |  |
| Помощь учащимся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отслеживание прогресса и достижений | наличие характеристик прогресса и развития учащихся; (системный анализ) |  |  |  | + |  |  |
|  |  | прогресс учащихся и успеваемость |  |  | + |  |  |  |
|  |  | меры, принимаемые для использования полученной информации |  |  |  | + |  |  |
| 4.2 | Наставничество в рамках учебного плана | наличие тьюторов для учащихся, нуждающихся в поддержке |  |  | + |  |  |  |
|  |  | организация дополнительных занятий и других видов деятельности учащихся |  |  | + |  |  |  |
| 4.3 | Помощь в учебном процессе | Наличие программ помощи учащимся в процессе обучения; |  |  |  | + |  |  |
| Моральные установки Определен ли «Золотой стандарт школы»? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Климат в коллективе и взаимоотношения | • чувство принадлежности к школе и гордость за нее; • взаимоотношения между учащимися и учителями школы; • поведение и дисциплина учащихся |  |  | + + | + |  |  |
| 5.2 | Ожидаемые результаты и создание условий для их достижения | • результаты работы, ожидаемые учащимися и персоналом школы, использование поощрений; • создание условий для утверждения моральных установок при достижении результатов в работе |  |  | + + |  |  |  |
| 5.3 | Сотрудничество с родителями, советом школы и общественностью | • создание условий для родителей к участию в учебе своих детей и в жизни школы; • процесс коммуникации с родителями; |  |  |  | + + |  |  |
| Ресурсы Определите то, чего нет и что вы можете поместить в «круг влияния» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ кадрового состава и его развитие | • связь между анализом кадрового состава, его развитием и самооценкой школы и школьным планированием; • процедура анализа кадрового состава; |  |  | + | + |  |  |
|  |  | программа развития кадрового потенциала школы с учетом профессиональных дефицитов и потребностей учителей |  |  | + |  |  |  |
| 6.2 | Обеспечение ресурсов | • достаточность доступного финансирования; • достаточность, размеры и пригодность ресурсов |  |  |  | + + |  |  |
|  |  | обеспеченность кадрами; |  |  |  | + |  |  |
|  |  | опыт, квалификация и профессионализм кадров |  |  |  | + |  |  |
| 6.3 | Управление школьными финансами | • понимание механизма финансирования школы; • меры, принимаемые с целью управления школьным бюджетом; • использование финансов с целью поддержки школьного планирования, учебы и обучения |  |  |  | + | + + |  |
| Управление, руководство и обеспечение качества Может еще чего-то не хватает или что-то надо сделать лучше? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Постановка задач и выработка руководящих установок | • ясность и соответствие целей; • эффективность процедуры выработки руководящих установок |  |  | + + |  |  |  |
| 7.2 | Самооценка | • процедура самооценки; • анализ качества школьных процессов |  |  |  | + + |  |  |
| 7.3 | Планирование улучшений | • планирование улучшений на основании анализа; • планирование мер; |  |  |  | + + |  |  |
| 7.4 | Руководство | • качество руководства; • профессиональная компетенция и самоотдача; • отношения с людьми и развитие коллективной работы |  |  | + + | + |  |  |

SWOT – анализ.

|  | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| Блок управление |  |  |
| 1 | качество руководства; профессиональная компетенция и самоотдача; | процедура самооценки; анализ качества школьных процессов |
| 2 | ясность и соответствие целей; эффективность процедуры выработки руководящих установок | планирование улучшений на основании анализа; планирование мер; |
|  | Желаемая ситуация | Действительная ситуация |
|  | «Живое» управление. Общая система ценностей. Активное взаимодействие и сотрудничество. Совместное планирование и анализ действий. | «Формальное» управление. Отсутствие общей системы ценностей. Не активное взаимодействие и сотрудничество. Отсутствие совместного планирования и анализа действия. |
|  | Противоречия (разрыв) | Предполагаемые действия по улучшению |
|  | Преемственность начального и основного общего образования. | Руководителям с максимальной пользой использовать ресурсы. Учителям – сконцентрировать совместные усилия на учении и преподавании. |
| Блок преподавание |  |  |
| 1 | методы оценки и средства ведения учета | наличие индивидуального образовательного маршрута ученика |
| 2 | использование информации, касающейся оценки урока при дальнейшем планировании обучения | диапазон и соответствие приемов обучения потребностям детей |
|  | Желаемая ситуация | Действительная ситуация |
|  | Четкая организация учебного процесса в классах с разным уровнем подготовки детей, с применение новых нетрадиционных форм, расширяющих внеучебную активность и тем самым повышающих их академическую успеваемость. | Низкая учебная мотивация (нежелание учиться). Низкий уровень сформированности деятельности. |
|  | Противоречия (разрыв) | Предполагаемые действия по улучшению |
|  | Недостаточное знание способов проведение уроков на основе деятельностного подхода. Недостаточное формирование функциональной грамотности и приемов смыслового чтения. | Разработать программу, которая будет запускать и сопровождать механизмы, обеспечивающие результативность вне зависимости от материально-технической оснащенности школы, контингента обучающихся их этнической принадлежности, доходов семей и т.д.. |
| Блок образовательная среда |  |  |
| 1 | создание условий для утверждения моральных установок при достижении результатов в работе | создание условий для родителей к участию в учебе своих детей и в жизни школы; процесс коммуникации с родителями |
| 2 | взаимоотношения между учащимися и учителями школы; поведение и дисциплина учащихся | чувство принадлежности к школе и гордость за нее; |
|  | Желаемая ситуация | Действительная ситуация |
|  | Позитивный, поддерживающий климат внутри школы. Упор на качество преподавания и учебные результаты. Безопасная доброжелательная среда для учеников и учителей. Включенность родителей в школьную жизнь и сотрудничество с ними | Ценности установки школы разделяют не все семьи учащихся. Не все учащиеся берут на себя ответственность за свои достижения либо неуспех и доверяют учителям. Родители считают, что причиной отставания и учебных проблем является недостаток усилий педагогов, не ценят внимание и помощь педагогов и предъявляют претензий школе. |
|  | Противоречия (разрыв) | Предполагаемые действия по улучшению |
|  | − стремление переложить ответственность за результат на социум и особенности контингента детей: − низкий уровень инициативности: − профессиональная обреченность: − низкий уровень критичности, как защитная реакция: − профессиональное одиночество:. Учет этих особенностей позволит перевести их в позитивное русло: − стремление переложить ответственность за результат – возможность четкого определения зоны ответственности педагогического коллектива; − низкий уровень инициативности, профессиональная обреченность – возможность объединения вокруг лидеров; − низкий уровень критичности – «ставка» на тьютерство и наставничество; − профессиональное одиночество – мотивация к объединению, открытости учителя. | Пересмотреть существующие в школе единые для всех учащихся, учителей и родителей прозрачные требования к процессу и результатам обучения, объективности оценивания; Организовать со стороны педагогического коллектива поддержку и стимулирование образовательной активности учеников и формировать их индивидуальные образовательные траектории с учетом учебных достижений и запросов. |

Итоги SWOT-анализа работы школы

В образовательной организации созданы условия для выполнения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и организации воспитательной деятельности. Анализ образовательной деятельности ОО показывает, что за последние три года мы не наблюдаем ярко выраженного снижение интереса к обучению, отсутствие мотивации на получение высоких результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях.

Тем не менее, перед учителями образовательной организации стоит задача не только учить ребят учиться, но и активно влиять на процессы их позитивного саморазвития и самосовершенствования. И в первую очередь, необходимо просвещать родителей обучающихся, повышать их общекультурный уровень и уровень педагогической культуры.

В целом, в образовательной организации созданы условия для выполнения образовательных стандартов общего образования и организации воспитательной деятельности. Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающимся образовательной организации в соответствии с запросами личности.

Управление образовательным процессом

В условиях малочисленной школы всю организационную и координационную деятельность по обеспечению образовательного процесса осуществляет директор школы, общественной опорой которого в управлении школой является актив педагогов и родительский комитет. Актив педагогов включается также в организацию методической работы с кадрами, мониторинг состояния и результатов образовательной деятельности.

Схема управления образовательным процессом

Программа развития школы

(«дорожная карта»)

Администрация школы и родительский комитет

Мониторинг состояния и результатов ОД

Повышение качества  образования:

Качества условий

Качества процесса

Качества результата

Социально-экономическая среда

Депрессивная территория (низкий уровень экономического развития)

Социальная среда

Депривированное население (высокий уровень безработицы, низкая активность родителей)

Образовательная среда

Кадровый потенциал

Материально-технический потенциал

Информационно-методический потенциал

Социокультурная среда

ДК д. Миглино

Сельская библиотека

Образовательная деятельность

Основные образовательные программы НОО, ООО (разновозрастное обучение)

Целевой раздел.

Цель, задачи и основная идея Программы

Цель Программы. Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования через индивидуализацию образовательного процесса, развитие социально-культурной  и материально-технической инфраструктуры школы.

Задачи:

1.Совершенствование системы внутри школьного мониторинга качества образования.

2.Индивидуализация образовательной деятельности для обучающихся с разными образовательными потребностями.

3.Повышение учебной мотивации обучающихся.

4.Расширение социального пространства школы.

5.Развитие материальной базы школы.

Основная идея Программы

Решение проблемы перехода школы в эффективный режим работы связывается с оптимизацией условий организации образовательного процесса на основе раскрытия внутреннего потенциала ресурсов школы и кооперации с ресурсами социума.

Основные направления оптимизации организации образовательного процесса в условиях малочисленной школы:

- индивидуализация образовательной деятельности учащихся на основе  адресной направленности учебно-воспитательного процесса с учетом особых образовательных потребностей учащихся (испытывающих трудности в обучении и одаренных детей) и совершенствования мониторинга результатов учебно-воспитательного процесса;

- интеграция образовательного процесса на основе интеграции урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования и укрепления духовно-нравственной направленности образовательного процесса;

- социализация учащихся на основе расширения партнерства с другими организациями, в том числе образовательными организациями (успешными в достижении высокого качества образования), и совершенствования форм взаимодействия с семьями.

Активизация участия социума (общественных организаций, родителей) в совместной деятельности также будет способствовать повышению качества условий организации образования.

Сроки реализации Программы.

Начало действия Программы.

1 этап. Подготовительный (2020-2021   год ) – проблемный анализ обеспечения качества образования в школе, разработка Программы.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение администрации, учителей-предметников на курсах повышения квалификации | Май-июнь. В течение года | ИРО и др. организации | Рост квалификации педагогов |
| 2 | Изучение документов, литературы для подготовки программы перехода в эффективный режим деятельности | Май-июнь. В течение года | Директор КОУЧ | Выделение основных направлений деятельности образовательной организации, необходимых для обеспечения эффективного обучения даже при чрезвычайно неблагоприятных внешних обстоятельствах |
| 3 | Мониторинг качества результатов | Сентябрь и май | Директор | Получение объективной информации о результатах обучения, для выявления условий повышения успеваемости учеников, их более эффективного приобщения к активной жизни и готовности овладевать знаниями |
| 4 | Мониторинг качества преподавания | Ноябрь, апрель | Директор | Оценка профессионального мастерства учителей |
| 5 | Мониторинг качества управления |  | Директор | Обеспечение ясного понимания ценностей и целей, которое будет разделяться всеми сотрудниками |
| 6 | Круглый стол: проведение SWOT-анализа для принятия решения об изменении ситуации | май | Директор | Самодиагностика и определение благополучных и проблемных зон в жизни образовательной организации. |
| 7 | Создание рабочей группы из числа администрации и педагогических работников образовательной организации, способной участвовать в корректировке программы | сентябрь | Директор | Утверждение рабочей группы |

Основные результаты этапа:

1. Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено включение 100% педагогического коллектива в реализацию программы.

2. Разработана  и утверждена программа перехода образовательной организации в эффективный режим работы.

3. 100% родителей проинформированы о содержании программы перехода в эффективный режим работы.

4. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий на  год.

2 этап. Основной (2021-2022  годы) – работа  школы по реализации направлений программы. Проведение мониторинга реализации Программы.

Цель: реализация Программы перехода образовательной организации в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка обученности обучающихся в течение учебного года (по плану школы) | октябрь, декабрь, март каждого учебного года | Директора | Получение объективной информации о результатах обучения для выявления условий повышения успеваемости учеников |
| 2 | Отработка проблемных вопросов на индивидуальных консультациях | в течение учебного года | Учителя-предметники | Приобщение учащихся к активной жизни и готовности овладевать знаниями |

Основные результаты этапа:

1. Увеличение доли педагогов, владеющих технологиями системно-деятельностного подхода в организации образовательной деятельности обучающихся, субъектно-ориентированным обучением.

2. Рост числа учеников, охваченных дополнительным образованием.

3. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для  слабых и одарённых учеников.

4. Реализация специальных программ педагогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.

5. Наличие системы работы с родителями, реализующей эффективную поддержку родителей в целях их взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов.

Цель: Отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение регулярного группового анализа и обсуждения педагогами результатов, достижений и проблем преподавания | В течение года | Директор, учителя-предметники | Повышение успеваемости и качества знаний учащихся |
| 2 | Мониторинг результатов ОГЭ | Июнь | Директор | Получение объективной информации о результатах ОГЭ и дальнейшее планирование работы над повышением результатов государственной итоговой аттестации |
| 3 | Мониторинг удовлетворения образовательными потребностями учащихся | Май | Директор | Повышение уровня комфортности коллектива образовательной организации. |
| 4 | Мониторинг учебных и внеучебных достижений | Май | Директор | Рост учебных и внеучебных достижений учащихся |

Основные результаты этапа:

- анализ эффективности реализации Программы;

- оценка деятельности информационно-методического обеспечения образовательной деятельности.

3 этап. Обобщающий (2023 год) – анализ результатов реализации программы, определение перспектив дальнейшего развития школы.

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода образовательной организации в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития образовательной организации.

Основные мероприятия этапа

| № | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогического совета по подведению итогов и результатов реализации программы | Май | директор | Итоги реализации программы |
| 2 | Размещение на сайте образовательной организации опыта работы по реализации Программы | Июнь | КОУЧ | Открытость и доступность реализации Программы |
| 3 | Разработка нового стратегического плана развития образовательной организации. | До 1 августа | Директор | Проектирование дальнейшей работы |

Основные результаты этапа:

1. Внедрение мониторинга качества образования в функциональном режиме.

2. Повышение уровня комфортности коллектива образовательной организации (не менее 85% коллектива удовлетворены условиями и результатами работы).

3. Наличие позитивных отзывов об образовательной организации.

4. Улучшение материально-технической базы ОУ.

6.Обобщение опыта работы ОУ по реализации Программы.

Карта приоритетов Программы

| Приоритеты: ______________ Характеристики Приоритетов: | Преподавание (предметные результаты (чтение, язык, математика); оценивание и учет результатов) | Управление (поддержка профессионального развития) | Образовательная среда школы (Эффективные технологии обучения в разновозрастном коллективе) | Партнерство с родителями | Индивидуальная поддержка учеников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные | Требования гос. стандарта | Требования гос .стандарта | Требования гос. стандарта | Требования гос. стандарта | Требования гос. стандарта |
| Срочные | Качественное освоение основных образовательных программ по формированию метапредмет. УУД. | Апробация новых инструментов работы школы | Позитивно сказываются на результатах |  | Индивидуальное сопровождение обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике. Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Создание психолого-педагогических условий, ориентированных на способности, возможности и здоровье ученика, его потенциальные ресурсы, способствующих личностному и интеллектуальному развитию обучающихся |
| Желательные |  |  |  |  |  |
| Сильно связанные с другими приоритетами | Позитивно сказываются на результатах. Помогают реализации всех остальных приоритетов |  | Помогают реализации всех остальных приоритетов | Влияет на результат всех приоритетов. | Позитивно сказываются на результатах. Помогают реализации всех остальных приоритетов |
| Слабо связанные с другими приоритетами |  |  |  |  |  |

Таблица соотношения целей и задач

| Приоритет 1 - Предметные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Критерии успеха – по каким признакам вы узнаете, что цель достигнута \ задача выполнена | Действия по выполнению каждой задачи |
| Цель (приоритет) 1 | Повысить качество математической и читательской грамотности обучающихся на всех ступенях обучения. | Повышение качества обучения математике, чтению, русскому языку на всех ступенях обучения | Корректировка основной образовательной программы на всех ступенях обучения. |
| Задача1 | Создать информационно-методическое обеспечение деятельности участников образовательного процесса по повышению качества математической и читательской грамотности. | Подбор эффективных методик по обучению чтению и математике. | Изучение и отбор эффективных методик обучения чтению и математике. Изучение нормативных и правовых документов. Мониторинг |
| Задача2 | Успешность освоения образовательной программы по математике в связи с переходом в эффективный режим работы. | Доля обучающихся, имеющих положительную динамику индивидуальных образовательных достижений по предметам «Математика», «Чтение», «Русский язык» Положительная динамика результатов сдачи ОГЭ и ВПР по предметам. | Изучение и отбор эффективных методик обучения по математике. Использование методик формирующего оценивания, стратегий смыслового чтения, применение на практике опыта педагогов новаторов. Использование на уроках математики современных технологий обучения, ЭОР |
| Задача3 | Развитие интереса у обучающихся к предметам «Математика», «Чтение», «Русский язык». | Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях математического цикла разного уровня, олимпиадах по русскому языку, литературных конкурсах. | Организация внеурочной и кружковой деятельности, направленной на развитие математической культуры и читательской грамотности. Демонстрация практического применения математических знаний в профессиональной деятельности. Проведение тематических классных часов, родительских собраний. Провести семинары на: - развитие уверенности в себе, выработку индивидуальной стратегии поведения в период подготовки и сдачи экзамена; - создание условий для развития навыка постановки и достижения целей; - освоение методов и приемов саморегуляции, мобилизации, способов управления стрессом |
| Цель (приоритет) 2 Индивидуальная поддержка учеников | Создание социально-психологических условий для успешного взаимодействия участников образовательного |  |  |
| Задача1 | Организовать комплексную работу по предупреждению возникновения явлений дезадаптации обучающихся в ОУ в условиях перехода на новый образовательный уровень. | Доля обучающихся, имеющих положительную динамику индивидуальных образовательных достижений. Устойчивое психоэмоциональное состояние детей в школе. Доля обучающихся успешно социализирована в ОУ. | Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников. Непрерывное, совместное с обучающимися, планирование достижений в учебе и мотивация стремления к ним. Развитие интеллектуальной, эмоционально, познавательной и личностной сфер обучающихся. |
| Задача2 | Обеспечение психологической поддержки педагогов и развитие психологической готовности к инновационной деятельности в образовательной среде. | Доля педагогов готовых к повышению уровня профессионального мастерства. Наличие благоприятного психологического микроклимата в коллективе. Преодоление инновационных барьеров | Выявление уровня психологической готовности педагогов к инновационной деятельности в работе. Развитие инновационного потенциала педагогов путем проведения индивидуальных и групповых консультаций. |
| Задача3 | Приобщение родителей к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся. | Доля родителей, умеющих установить психологически грамотную, развивающую систему взаимоотношений с ребёнком, основанную на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. | Разработка механизма включенности родителей, в процесс сопр.обр. рез. Обуч. Проведение тематич.занятий, родительских собраний, консультир. родителей по вопросам воспит, обучения и развития уч. |

| ШКОЛА | ДО ЯО | ГАУ ДПО ЯО ИРО | МОУО | ММС | ЦОиККО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет Преподавание (предметные результаты (чтение, язык, математика); оценивание и учет результатов) |  |  |  |  |  |
| Организационные механизмы |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. Выявление возможностей здоровья будущих учеников. | Включение в региональный проект "Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных условиях, при переходе в эффективный режим работы" | Организация мониторинга. | Создание районного методического объединения и оказание школе помощи перехода в эффективный режим работы, обмен опытом. | Контроль за качеством образования. Анализ работы. |
| Нормативные механизмы |  |  |  |  |  |
|  | Закон об образовании РФ. | Закон об образовании РФ. | Закон об образовании РФ. | Закон об образовании РФ. | Закон об образовании РФ. |
| Финансовые механизмы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление бюджетом ОУ, укрепление материально-технической базы. ОУ. Стимулирование пед.кадров. |  |  |
| Приоритет Управление (поддержка профессионального развития). |  |  |  |  |  |
| Организационные механизмы |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. Выявление возможностей здоровья будущих учеников. | Включение в региональный проект "Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных условиях, при переходе в эффективный режим работы" | Организация мониторинга | Создание районного методического объединения и оказание школе помощи перехода в эффективный режим работы, обмен опытом | Контроль за качеством образования. Анализ работы. |
| Нормативные механизмы |  |  |  |  |  |
|  | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ |
| Финансовые механизмы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление бюджетом ОУ, укрепление материально-технической базы. ОУ. Стимулирование педкадров |  |  |
| Приоритет Образовательная среда школы |  |  |  |  |  |
| Организационные механизмы |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. Выявление возможностей здоровья будущих учеников. | Включение в региональный проект "Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных условиях, при переходе в эффективный режим работы" | Организация мониторинга | Создание районного методического объединения и оказание школе помощи перехода в эффективный режим работы, обмен опытом | Контроль за качеством образования. Анализ работы. |
| Нормативные механизмы |  |  |  |  |  |
|  | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ | Закон об образовании РФ |
| Финансовые механизмы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление бюджетом ОУ, укрепление материально-технической базы. ОУ. Стимулирование педкадров |  |  |

Основная идея перехода школы в эффективный режим работы

Повышение качества образования в условиях малокомплектной школы

Расширение сотрудничества всех участников образовательных отношений

2. Интеграция образовательного процесса

1. Индивидуализация образовательной деятельности

3. Социализация учащихся

Интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительногообразования

Совершенствование мониторинга результатов  учебно-воспитательного  процесса (ИОМ)

Адресная направленность учебно-воспитательного процесса с учетом особых образовательных потребностей учащихся (испытывающие трудности в обучении; одаренные дети)

Духовно-нравственная направленность образовательного процесса

Расширение социальногопартнерства с другими организациями

Совершенствование форм взаимодействия с семьей

1. Повышение мотивации всех участников образовательных отношений в достижении образовательных результатов

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов

Повышение образовательного потенциала учебного занятия в разновозрастнойгруппе

Обеспечение здоровьесбережения учащихся (физического, психического, нравственного)

Активизация участия социума (общественных организаций,родителей) в совместной деятельности

3. Рост активности участия одаренных детей в проектной, учебно-исследовательской и творческой деятельности

4. Повышение вовлечения учащихся и родителей в социальную среду развития

2. Уменьшение риска не освоения ООП учащимися, испытывающими трудности в обучении

Содержательный раздел

Дорожная карта

| Задачи | Действия | Сроки | Ресурсы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кадры | Финанс. | Нормативное методическое и материально-техническое обеспечение |
| 1. Совершенствование системы внутри школьного мониторинга качества образования. | 1. Обновление системы внутри школьного мониторинга качества образования. | Сентябрь 2020г. | Администрация школы, педагоги | Бюджет | 1.Положение о внутри школьном контроле. 2.План-график внутри школьного мониторинга качества образования. 3.Положение об индивидуализации образовательного процесса. |
|  | 2.Отработка технологии оценки индивидуальных предметных достижений обучающихся . | январь 2020 г. -2021г | Администрация школы, педагоги | Бюджет |  |
|  | 3.Создание системы контроля формирования метапредметных и личностных результатов. | январь 2020 г. -2021г | Администрация школы, педагоги | Бюджет |  |
|  | 4. Проведение мониторинга индивидуальных достижений для детей с признаками одаренности. | 2020-2023 | педагоги | Бюджет | . План работы школы с одаренными детьми. |
| 2. Индивидуализация образовательного процесса для детей с разными образовательными потребностями. | 1. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров. Прохождение курсов для педагогов школ с низким качеством обучения (мероприятия 2.2) | В течен. года. | Педагоги | Бюджет | 1.План курсовой подготовки педагогов. 2.План ВИРО по курсовой подготовке педагогов школ с низкими результатами обучения |
|  | 2. Реализация методической темы школы «Индивидуализация образовательного процесса в условиях разновозрастного обучения» | 2020-2021 | Педагоги | Бюджет | 1.Положение об индивидуализации образовательного процесса. 2. Локальные акты. 3.Методические разработки |
|  | 3. Реализация программы подготовки дошкольников «Школа будущего первоклассника» | с октября 2020 -2021г. | Педагоги школы. | Бюджет | 1.Программа «Школа будущего первоклассника» 2.Класс, мультимедийное оборудование. |
|  | 4. Проведение консультаций по подготовке домашних заданий «Час поддержки» | В теч. уч. года | Педагоги школы. | На общественных началах | 1.Расписание консультаций. 2.Учебно-методическое оборудование. |
|  | 5.Разработка Планов индивидуального развития для детей с признаками одаренности. | 2020-2021 | Классные руководители, педагоги | Бюджет | 1. Планы индивидуального развития для детей с признаками одаренности. |
| 3. Повышение учебной мотивации обучающихся. | 1. Проведение конкурса «Ученик года». | 2020-2021 уч. год | Педагоги и род. комитет. | На обществ.. началах | 1. Положение о конкурсе «Ученик года» 2.Публикации на сайте школы. |
|  | 2. Проведение Декад по предметам «Предметные недели» | 2020-2023 уч. год | Педагоги школы. | На общественных началах | 1.План-график предметных недель. 2.Мультимедийное оборудование; 3. Публикации на сайте школы. |
|  | 3. Портфолио учащихся. | постоянно | Класс. руковод | Бюджет | 1.Положение о Портфолио учащихся. |
|  | 4. Посещение музеев города Ярославля и Ярославской области, заочные экскурсии. | 2020-2023 | Родители педагоги. | На обществ. началах | 1. План экскурсионной работы 2020-23 уч. год (Приложение) 2.Публикации на сайте школы. |
| 4. Расширение социального пространства школы. | 1. Реализация комплекса мер по основным направлениям региональной программы формирования и развития партнёрских отношений школы и семьи. | 2020-2023гг. | Администрация, класс .рук , родители | На обществ. началах | 1. Комплекс мер по основным направлениям региональной программы формирования и развития партнёрских отношений школы и семьи. 2.План работы школы. |
|  | 2. Привлечение родителей и общественных организаций к участию в проектной деятельности школы. | Постоянно. | Педагоги, родители представ обществ. орг. | На общественных началах | Мультимедийное оборудование, технологические карты проектов, публикации на сайте школы. |
|  | 3. «Родительский всеобуч» методическая помощь педагогов родителям. | Раз в четверть | Родители , педагоги, классные руководители | бюджет | Класс, мультимедийное оборудование. |
|  | 4. Реализации Программы духовно-нравственного воспитания школьников | постоянно | педагоги, родители | На обществ началах | 1.Соглашение о сотрудничестве 2. Программа духовно-нравственного воспитания школьников 3.Публикации на сайте школы. |
|  | 5. Сотрудничество с клубом | 2020-2023г. |  | На обществ началах. | 1.Соглашение о сотрудничестве с |
|  | 6. Развитие образовательного и культурного сотрудничества с другими образовательными организациями. | 2020-2023г. | Администрация школы. Педагоги | На общественных началах | 1. План сотрудничества с образовательными организациями области. |
| 5. Развитие материально-технической базы школы | 1.Развитие материально-технической базы | В течение всего периода | Администрация школы. | Бюджет средства и софинанс.. | 1.План финансово-хозяйственной деятельности на 2020,2021гг 2.Смета расходов средств на 2020, 2021гг |
|  | 2. Привлечение дополнительных трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов | С марта 2021 года. | Педагоги , родители представители обществ .орг. | На обществ. началах ,софинансир., спонсорские средства. | Договора, контракты, соглашения. |

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов

| Приоритет | Вид работы | Планируемые результаты | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Преподавание (предметные результаты (чтение, язык, математика); оценивание и учет результатов) | 1. Ежемесячный анализ успеваемости по школе | Динамика успеваемости | ежемесячно | Кл. руководители |
|  | 2. Организация профессиональной и общественной экспертизы основных образовательных программ основного общего образования | Качественные рабочие программы | Июнь-август | Администрация, кл. руководители |
| 2. Управление (поддержка профессионального развития) | 1. Участие учителей-предметников - в обучающих семинарах по подготовке к ГИА на базе ИРО | Повышение компетентностей учителей Стабильные результаты ОГЭ | По плану ИРО | Администрация |
|  | 2. Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | В течение учебного года | Администрация |
| 3. Образовательная среда школы | 1. Чествование отличников и хорошистов (линейки, доска почета, награждения) | Повышение школьной мотивации | Раз в четверть | Администрация |
|  | 2. Организация и пропаганда - предметных и интеллектуальных конкурсов; - научно-практических конференций; -участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, вебинарах | Сопровождение слабых, талантливых, одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
| 4. Партнерство с родителями | 1. Проведение в образовательном учреждении аналитических семинаров по выявлению причин низких результатов обучения | Оперативная информация | Раз в четверть | Администрация |
|  | 2. Обучающие занятия с родителями по использованию сайта школы, электронного дневника для поддержания обратной связи с ОУ | Повышение уровня информационной культуры родителей. Укрепление обратной связи «Семья-школа». | Раз в четверть | Администрация, классные руководители |
| 5. Индивидуальная поддержка учеников | 1. Организация конкурсов - «Ученик года», «Дневник года», «Неделя пятерок» | Рейтинг учащихся | По плану внеклассной работы | Кл. руководители |
|  | 2. Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, кл. руководители. |

Итогами реализации Программы должны стать следующие результаты:

1.Повысится качество обучения.

Будут:

2.-разработаны индивидуальные маршруты для слабых и талантливых детей

3 -«Живое» общение учителей, детей, родителей.

4. -разработаны программы обсуждение методических тем.

5. - активно внедряться новые технологии и методики.

6. –вовлечена в проектную деятельность, в конкурсы, олимпиады большая часть детей.

7.Повысится самооценка каждого участника образовательного процесса.

8. Повысится рейтинг школы.

Оценочный раздел.

Посредствам мониторинга сформируется информационная база о состоянии и развитии образовательного учреждения. Эта система оценки качества позволит систематически получать достоверную информацию, заметить положительные моменты, недостатки и внести изменения в образовательный процесс.

Информационная карта

| № п/п | Приоритет (цель/задачи) | Показатель | Индикатор | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение качества управления |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля получ. услуг, положительно оценивающих доброжел,. вежливость работн. | % соотношение от общего числа родителей и обучающихся ООО | 40% | 50% | 60% |
|  |  | Число (доля) обучающихся (родителей), которым оказана консультационная помощь | % соотношение от общего числа родителей и обучающихся ООО | 80% | 90% | 100% |
|  |  | Доля родителей, удовлетворенных качеством оказанной помощи | % соотношение от общего числа родителей и обучающихся ООО | 80% | 90% | 100% |
| Улучшение качества преподавания |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля педагогов, использующих активные методические приемы, активные методы обучения, педагогические технологии. | Увеличение количества педагогов- участников в мероприятиях различного уровня(представление собственного опыта на педсоветах, открытые уроки, выступления на семинарах, оказание методической помощи и т. д) | 40% | 55% | 70% |
|  |  | Доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку и курсовую подготовку. | Увеличение количества участников в мероприятиях различного уровня | 50% | 70: | 100% |
|  |  | Доля педагогов, демонстрирующих прирост по предметным компетенциям. | Увеличение количества участников в мероприятиях различного уровня | 30% | 50% | 70% |
| Улучшение образовательной среды |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля обучающихся, нуждающихся в коррекционно-развивающих занятиях, охваченных коррекционными программами | Характеристика обучающихся, имеющих положительную динамику индивидуальных образовательных достижений, устойчивое психоэмоциональное состояние в школе. | 20: | 30% | 50% |
|  |  | Доля учащихся, имеющих индивидуальные образовательные маршруты | Доля педагогов, использующих личностно-ориентированных технологий | 50% | 70% | 100% |
|  |  | Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу от общего количества обучающихся | % соотношение от общего числа обучающихся ООО | 80% | 90% | 100% |

Мониторинг качества образования в школе

| Предмет мониторинга | Критерии | Показатели | Инструменты | Источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество образования |  |  |  |  |
| Содержание образования | 1.Содержание уч.дисциплин. 2.Взаимосвязь между учебными предметами. 3.Учебно-методический и библиотечный фонд. 4. Материально-техническая база. | 1.Опись. | Анализ, наличие и соответствия. | Паспорт кабинета, журнал. |
| Процесс образования | 1.Отслеживание успеваемости учащихся. 2.Выявление качества знаний. 3.Анализ методической работы. 4. Отношение учащихся к предметам. 5. Адаптация учащихся. | Тематическое планирование, поурочное планирование, ведение журнала, ведение дневников, состояние ученических тетрадей, кабинет. | Тестирование, анкетирование, наблюдение. | АСИОУ. Рабочие программы, журналы, дневники, тетради. |
| Результат образования | 1.Достижение учащимися полож.результатов в сравнении с предыдущим периодом. 2.Оценка промеж. и итоговой аттестации. 3. Стабильность и рост качества обуч..(позитивная динамика). 4.Оценки промеж. и итогового результата. 5. Увеличение количества учащихся принявших участие, а также победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и прочих уровней. | 1. Реестр участников конкурсных мероприятий, награды различного уровня. 2.Увеличение творческих работ учащихся, представленных на различных уровнях. 3. Посещаемость факультативов и кружков. 4.Школьная отчетность. | Зачеты, выставки, спортивные соревнования, концерты. Олимпиады, конференции. Конкурсы, контрольные работы, тесты, ВПР, ГИА. | АСИОУ. Рабочие программы, журналы, дневники, тетради. |

Дорожная карта организации ( мониторинг результативности повышения качества образования в школе)

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат | Формат представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления мониторинга (объект) Результат образования. |  |  |  |  |  |
| 1 | Входной мониторинг | Сентябрь | Администрация | Доля обучающихся справившихся на «5», «4», «3», «2». Составление индивидуальных маршрутов | отчет |
| 2 | Промежуточный мониторинг школ | Раз в четверть | Администрация | Доля обучающихся справившихся на «5», «4», «3», «2». График корректировки. | отчет |
| 3 | Итоговый мониторинг школ | Май | Администрация | Доля обучающихся справившихся на «5», «4», «3», «2». | отчет |

Ожидаемые результаты программы.

Реализация настоящей Программы развития школы должна привести к достижению качества образования, адекватного запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям.

Итогом реализации Программы должны стать следующие результаты:

1. Обновление системы внутри школьного мониторинга качества образования, отработка технологии оценки индивидуальных предметных достижений обучающихся диагностики метапредметных и личностных результатов.

2. Повышение качества результатов обучения учащихся, освоение  обучающимися  ООП  с учетом их особых образовательных потребностей.

3. Индивидуализация образовательного процесса для детей с разными образовательными потребностями в условиях разновозрастного обучения.

4. Рост учебной мотивации обучающихся, качественное обновление содержания образования.

5. Увеличение количества детей, занимающихся научно-практической и проектной деятельностью, участвующих в олимпиадах и различных творческих конкурсах. Личностный рост обучающихся через проектную деятельность и кружковую работу.

6. Вовлечение детей в положительную социальную среду воспитание их на нравственных примерах Формирование гражданских качеств личности, воспитание патриотизма, любви к родному краю и уважения к историческому прошлому малой родины.

7. Благоприятные условия для сотрудничества всех участников образовательного процесса, укрепление стабильных  социальных связей школы в рамках социального партнерства.  Рост активности социума.

8. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

9. Совершенствование учительского коллектива.

10. Изменение школьной инфраструктуры.

Материально-техническая база школы и финансовое обеспечение

При низкой наполняемости классов школа располагается в типовом здании.

В школе кабинетная система. Так же имеется спортзал, мастерская, столовая Состояние материально-технической базы соответствует среднему уровню,  педагоги   активно изучают и  применяют информационные технологии.

Финансирование школы бюджетное, ограничено установлением фиксированных расходов на финансовое обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ для малочисленных  образовательных организаций из регионального бюджета.

Выводы: результаты анализа состояния социально-экономической, социальной и социокультурной среды и работы школы показывают, что проблемы в обеспечении эффективности деятельности школы обусловлены не только внешними факторами, но и состоянием внутренней образовательной среды.

К существенным факторам, ограничивающим доступность получения качественного общего образования для всех учащихся, не зависимо от их семейного положения и особых образовательных потребностей, можно отнести следующие факторы:

1).Недостаточное развитие системы внутришкольного мониторинга, формирование системы диагностики метапредметных УУД, осуществление преемственности дошкольного, начального общего образования и основного общего образования;

2).Недостаточное внедрение системы индивидуализации образования для детей, испытывающих трудности в обучении,  негативно влияет на формирование у них устойчивой учебной мотивации и готовности к самообразованию и саморазвитию;

- Низкая учебная мотивация обучающихся и родителей, наличие равнодушной позиции у значительной части родителей (законных представителей) учащихся по вопросам получения их детьми образования затрудняет продуктивное сотрудничество участников образовательных отношений.

4)Замкнутость социального пространства школы, отсутствие устойчивых связей с другими организациями, в том числе образовательными, ограничивает образовательное пространство школы и не способствует созданию в школе образовательной среды  для успешной социализации, самоопределения и самореализации учащихся.